ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

на 31.12.2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | | | | | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы | | | | | | | | |
|  |  | | план | | | | фактическое финансирование | | | | всего | | Наименование показателя (целевого индикатора) | | ед.  изм. | | план | | факт | отклонение <\*> | |
|  |  | | бюджетные | | внебюджетные | | бюджетные | | внебюджетные | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в БМР на 2011-2015 годы»** | **КУЭ** | | **219,338** | |  | | **219,338** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| 2.1. Содействие в совершенствовании деятельности, субсидирование затрат на обеспечение деятельности АНО «Бизнес-центр Большемурашкинского района» |  | | 194,42 | |  | | 194,42 | |  | | 100% | | 1.Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства | | Ед. | | 12 | | 43 | +31 | |
| 2.2.Компенсация части процентной ставки по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, на поддержку малого и среднего предпринимательства |  | | 9,170 | |  | | 9,170 | |  | | 100% | | 2.в том числе:  Юридических лиц  Индивид. предпринимат. | | Ед.  Ед. | | 2  10 | | 2  41 | 0  +31 | |
| 5.2.Организация и проведение информационно-обучающих семинаров (круглых столов) по вопросам, касающимся развития малого предпринимательства |  | | 1,848 | |  | | 1,848 | |  | | 100% | | 3.количество вновь создаваемых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | | Чел. | | 20 | | 26 | +6 | |
| 6.1.Организация участия в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина-директор года» и др. |  | | 3,9 | |  | | 3,9 | |  | | 100% | | 4.Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах местного бюджета района | | % | | 23,5 | | 28,8 | +5,3 | |
| 6.2.Проведение районных конкурсов «Предприниматель года» и др. |  | | 10,0 | |  | | 10,0 | |  | | 100% | | 5.Объем отгруженной продукции собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами в сфере малого предпринимательства | | Тыс. руб. | | 249,0 | | 370,155 | +121,155 | |
| **МП «Развитие автомобильного транспорта БМР на 2014-2016 годы»** |  | | **4355,5** | |  | | **4355,5** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Оплата лизинговых платежей |  | | 553,428 | |  | | 553,428 | |  | | 100% | | - | |  | |  | |  |  | |
| Возмещение убытков предприятия |  | | 3782,072 | |  | | 3782,072 | |  | | 100% | | - | |  | |  | |  |  | |
| **МП «Организация оплачиваемых общественных работ на территории БМР на 2014-2016 годы»** |  | | **30,0** | |  | | **29,081** | |  | | **97%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Организация оплачиваемых общественных работ на территории БМР |  | | 30,0 | |  | | 29,081 | |  | | 97% | | Создание рабочих мест на общественных работах | | чел | | 8 | | 8 | 0 | |
| Организация оплачиваемых общественных работ |  | | 30 | |  | | 29,081 | |  | | 97% | | Снижение уровня безработицы до 0,90% | | % | | 0,9 | | 0,93 | -0,03 | |
| **МП «Улутшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 2012-2015 годы»** |  | | **136,900** | |  | | **129,400** | |  | | **94,5%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **95%** | |
| Проведение аттестаций рабочих мест по условиям труда, специальной оценки условий труда |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | | Удельный вес работников, обученных по охране труда, от общего количества занятых в экономике | | % | | 2,6 | | 3,65 | +1,05 | |
| Организация на предприятиях ежегодной диспансеризации работников | Руководители организаций | | 125,0 | |  | | 117,5 | |  | | 94,0% | | Уровень травматизма на производстве со смертельным исходом | |  | |  | |  |  | |
| Организация проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов | Руководители организаций | | 1,9 | |  | | 1,9 | |  | | 100% | | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, где проведена специальная оценка условий труда от общего количества занятых в экономике | | % | | 15,3 | | 18,9 | -3,6 | |
| Проведение районного ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние работы по условиям и охране труда | Районная МВК по охране труда | | 10,0 | |  | | 10,0 | |  | | 100% | |  | |  | |  | |  |  | |
| **ВП «Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы»** | **Управление сельского хозяйства** | | **177,0** | |  | | **177,0** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **Эффективность**  **100%** | |
| Организация и проведение объезда посевов сельскохозяйственных культур для проведения итогов проведения весенние-полевых работ | Управление сельского хозяйства | | 30,0 | |  | | 30,0 | |  | | 100% | | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства  2.Производство молока  3.Производство зерна | | %  Тыс.  Тонн  Тыс.  тонн | | 103,2  6,8  13,8 | | 107,8  7,5  18,6 | +5,6  +0,7  +4,8 | |
| Проведение районных конкурсных мероприятий: -районный конкурс операторов машинного доения | Управление сельского хозяйства | | 30,0 | |  | | 30,0 | |  | | 100% | |
| Организация и проведение районного мероприятия, посвященного празднованию «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Управление сельского хозяйства | | 117,0 | |  | | 117,0 | |  | | 100% | |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»** |  | | **28821,6** | |  | | **28819,5** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Основное мероприятие –Расходы на оказание услуги «Информационно-библиотечное обслуживание населения, культурно-просветительская деятельность» В том числе:- комплектование книжных фондов библиотек, - проведение культурно-массовых и других мероприятий в поддержку книги и чтения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Большемурашкинского района»,  Подпрограмма 1:  «Библиотечное дело» | | 5957,7 | |  | | 5957,7 | |  | | 100% | | Индикатор- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МЦБ (по сравнению с предыдущим годом) | | % | | 18,7 | | 18,7 | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Индикатор-увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «интернет», в общем количестве библиотек района | | % | | 60,0 | | 60,0 | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Непосредственный результат-увеличение числа посещений МЦБ | | тыс | | 79,75 | | 79,75 | 0 | |
| Основное мероприятие-расходы на оказание услуги: «Предоставление доступа к культурному наследию, просветительская деятельность» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большемурашкинский историко-художественный музей»,  Подпрограмма 2:  «Туризм и музейное дело» | | 1517,5 | |  | | 1517,5 | |  | | 100% | | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | % | | 9,3 | | 10,0 | +0,7 | |
| Основное мероприятие-расходы на оказание услуги «организация культурно-досуговой деятельности» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Большемурашкинский районный Дом культуры,  Соисполнитель 5: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Григоровская централизованная клубная система,  Соисполнитель 6: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Советская централизованная клубная система,  Соисполнитель 7: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холязинская централизованная клубная система,  Подпрограмма 3:«Самодеятельное6 художественное творчество, досуг и отдых» | | 16752,4 | |  | | 16752,4 | |  | | 100% | | Динамика числа культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет | | единиц | | 795 | | 802 | +7 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Динамика числа культурно-массовых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет | | единиц | | 1043 | | 1044 | +1 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерий | | единиц | | 1740 | | 1740 | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Непосредственный результат-увеличение числа посещений музея | | К-во чел. (тыс) | | 4,1 | | 4,1 | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Непосредственный результат-динамика числа участников клубных формирований | | К-во чел. | | 801 | | 801 | 0 | |
| Основное мероприятие-расходы на оказание услуги по бухгалтерскому и хозяйственному обслеживанию юридических лиц | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Большемурашкинского района»,  Подпрограмма 4 «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры» | | 3986,4 | |  | | 3986,4 | |  | | 100% | | Непосредственный результат-динамика снижения количества замечаний вынесенных централизованной бухгалтерии проверяющим и организациями | | единиц | | 3 | | 3 | 0 | |
| Основное мероприятие-обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел культуры администрации Большемурашкинского муниципального района  Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | 607,6 | |  | | 607,6 | |  | | 100% | |  | |  | |  | |  |  | |
| **МП «Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального райна на 2013-2015 годы»** |  | | **370,4** | |  | | **334,7** | |  | | **90,4%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Оборудование автотранспорта подсистемы пассажирских перевозок, подсистемы перевозок школьников, подсистемы жилищно-коммунального хозяйства комплектами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС и Оборудование в ЕДДС АРМ ГЛОНАСС для мониторинга |  | | 370,4 | |  | | 334,7 | |  | | 90,4% | | Количество погибших при ДТП  Определение местонахождение транспортного средства | | Чел  мин | | 11  <1 | | 7  <1 | -3  Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы | |
| **МП «Пожарная безопасность населенных пунктов и объектов Большемурашкинского муниципального района на 2013-2015 годы»** |  | | **6205,3** | |  | | **6099,6** | |  | | **98,3%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **98%** | |
| Пожарная безопасность населенных пунктов и объектов Большемурашкинского муниципального района |  | | 6205,3 | |  | | 6099,6 | |  | | 98,3% | | Количество погибших при пожаре | | чел | | 1 | | 2 | +1  Увеличение показателя произошло в результате недостатка финансирования мероприятий программы | |
| **МП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Большемурашкинском муниципальном районе на 2012-2014 годы»** | **Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района** | | **896,5** | |  | | **854,9** | |  | | **95,4** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| **Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Большемурашкинском муниципальном районе** | **Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района** | | **896,5** | |  | | **854,9** | |  | | **95,4** | | 1.Во всех ОУ обеспечены лицензионные условия; | | % | | 100 | | 100 | 0 | |
| 2. Сеть ОУ дошкольного, общего и дополнительного образования соответствует как образовательным потребностям различных групп населения, так и перспективам модернизации образования; | | % | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3. Все образовательные программы ОУ будут соответствовать современным требованиям, 100% школьников обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС)(в соответствии с графиком введения стандартов); | | % | | 100 | | 100 | 0 | |
| 4.Не менее 80% обучающихся примут участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, акциях различного уровня; | | % | | 80 | | 80 | 0 | |
| 5.Капитальный и текущий ремонт проведен не менее, чем в 70% образовательных учреждений. | | % | | 70 | | 70 | 0 | |
| **МП отдыха, оздоровления и временной занятости детей и молодежи Большемурашкинского муниципального района «Каникулы» на 2014-2016 годы** |  | | **1384,7** | |  | | **1384,7** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания |  | | 556,8 | |  | | 556,8 | |  | | 100% | | Отдых и оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания | | чел | | 672 | | 672 | 0 | |
| Организация отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах) |  | | 575,4 | |  | | 575,4 | |  | | 100% | | Отдых и оздоровление детей в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах) | | чел | | 73 | | 73 | 0 | |
| Обеспечение временной трудовой занятостью подростков |  | | 176,8 | |  | | 176,8 | |  | | 100% | | Временная трудовая занятость подростков | | чел | | 70 | | 70 | 0 | |
| Обеспечение работы прогулочных групп при организациях культуры. Вовлечение в организованный досуг детей и подростков. |  | | 60,0 | |  | | 60,0 | |  | | 100% | | Вовлечение в организованный досуг детей и подростков. | | чел | | 240 | | 240 | 0 | |
| Обеспечение малозатратных форм отдыха. |  | | 15,7 | |  | | 15,7 | |  | | 100% | | Вовлечение в организованный досуг детей и подростков | | чел | | 270 | | 270 | 0 | |
| **МП «Молодежь Большемурашкинского муниципального района» на 2011-2014г** |  | | **20,0** | |  | | **20,0** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Создание и развитие социально-экономических, политических, организационных и правовых условий для реализации молодежью социальных функций  Проведение районной этнокультурной конференции «Дети и Земля» | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района | | 20,0 | |  | | 20,0 | |  | | 100% | | Привлечение молодежи к реализации молодежных инициатив, проектов | | чел | | 100 | | 100 | 0 | |
| **МП целевой подготовки специалистов в ОУВПМО для последующего направления на работу в ГБУЗ «Большемурашкинскинская ЦРБ» на 2008-2021 годы** |  | | **688,0** | |  | | **688,0** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на поддержку, развитие и укрепление системы медицинского обслуживания населения Большемурашкинского муниципального района через подготовку специалистов, направленных на целевое обучение в образовательные учереждения высшего профессионального медицинского образования. | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района | | 688,0 | |  | | 688,0 | |  | | 100,0% | | Подготовка специалистов (студентов) в образовательных учреждениях высшего профессионального медицинского образования для последующего направления на работу в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Большемурашкинская центральная районная больница» | | чел | | 7 | | 7 | 0 | |
| **МП «Развитие муниципальной службы Большемурашкинского муниципального района на 2012-2014 годы»** |  | | **654,9** | |  | | **654,9** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Развитие муниципальной службы Большемурашкинского муниципального района |  | | 654,9 | |  | | 654,9 | |  | | 100% | | Доля муниципальных служацих прошедших повышение квалификации | | % | | 10  (6чел.) | | 53,3  (32чел) | +43,3  (+26чел) | |
| Развитие муниципальной службы в Большемурашкинском муниципальном районе |  | | 654,9 | |  | | 654,9 | |  | | 100% | | Доля муниципальных служацих подлежащих аттестации и пришедших аттестацию (присвоения классного чина) | | % | | 100  (13чел) | | 100  (13чел) | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Количество муниципальных служащих района, имеющих высшее образование | | % | | 100  (60чел) | | 100  (60чел) | 0 | |
| **МП «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2014-2016 годы»** |  | | **1491,2** | |  | | **1451,4** | |  | | **97,3%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | | 1491,2 | |  | | 1451,4 | |  | | 97,3% | | Доля молодых специалистов со стажем до 5 лет в социальных отраслях | | % | | 10 | | 15,3 | +5,3 | |
| 1. Обеспечение социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района |  | | 1491,2 | |  | | 1451,4 | |  | | 97,3% | | Численность молодых работников на предприятиях с/х | | Чел. | | 20 | | 26 | +6 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | К-во мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, пожилого возраста | | чел | | 5 | | 9 | +4 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Увеличение объема денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки | | т. р. | | 150,0 | | 397,6 | +247,6 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Количество запланированных мероприятий социального характера | | % | | 100 | | 114,3 | +14,3 | |
| **МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2014 годы»** |  | | **398,0** | |  | | **398,0** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| проект «Генеральные планы, правила землепользования и застройки территорий Григоровского, Советского, Холязинского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | ОКСиА | | 398,0 | |  | | 398,0 | |  | | 100% | | Генеральные планы, правила землепользования и застройки территорий Григоровского, Советского, Холязинского сельсовета | | ед | | 6 | | 6 | 0 | |
| **МП «Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского мунуципального района на 2011-2020 годы»** |  | | **2944,2** | |  | | **2944,2** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| с..Григорово реконструкция водопровода | отдел капитального строительства | | 571,4 | |  | | 571,4 | |  | | 100% | |  | |  | |  | |  |  | |
| разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС, п. Советский Большемурашкинского муниципального района | отдел капитального строительства и архитектуры администрации Большемурашкинского муниципального района | | 711,8 | |  | | 711,8 | |  | | 100% | | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | | % | | 18,0 | | 18,0 | 0 | |
| строительство ВЛ 04 КВА к МКД по адресу пос. Меховщиков дом 1 А, пос. Меховщиков дом 2А, р.п. Большое Мурашкино строительство ВЛ 04 КВА к МКД для реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" | отдел капитального строительства и архитектуры администрации Большемурашкинского муниципального района | | 206,8 | |  | | 206,8 | |  | | 100% | | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | | % | | 19,1 | | 19,1 | 0 | |
| Строительство водопроводных сетей к МКД Меховщиков дом 1А, пос. Меховщиков дом 2А,р.п.Большое Мурашкино для реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» | отдел капитального строительства и архитектуры администрации Большемурашкинского муниципального района | | 72,1 | |  | | 72,1 | |  | | 100% | |  | |  | |  | |  |  | |
| строительство газовых сетей к МКД по адресу пос. Меховщиков дом 1 А, пос. Меховщиков дом 2А, ул. Телицына дом 24, ул. Телицына дом 26  р.п. Большое Мурашкино строительство газовых сетей к многоквартирным домам для реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" | отдел капитального строительства и архитектуры администрации Большемурашкинского муниципального района | | 485,9 | |  | | 485,9 | |  | | 100% | | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | | % | | 96,0 | | 95,2 | -0,8 | |
| Строительство газопроводов по ул.Молодежная д.12 и ул.Свободы 33 | отдел капитального строительства и архитектуры администрации Большемурашкинского муниципального района | | 41,6 | |  | | 41,6 | |  | | 100% | |  | |  | |  | |  |  | |
| строительство канализационных сетей и устройство колодцев и выгребных ям к МКД по адресу пос. Меховщиков дом 1 А, пос. Меховщиков дом 2А, ул. Телицына дом 24,и дом 26 р.п. Большое Мурашкино строительство канализационных сетей, устройство колодцев и выгребных ям к многоквартирным домам для реализации региональной адресной программы  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" | отдел капитального строительства и архитектуры администрации Большемурашкинского муниципального района | | 454,6 | |  | | 454,6 | |  | | 100% | | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. | | % | | 10,0 | | 6,4 | -3,6 | |
| поддержка предприятий производственных отраслей | отдел капитального строительства и архитектуры администрации Большемурашкинского муниципального района | | 400 | |  | | 400 | |  | | 100% | |  | |  | |  | |  |  | |
| **МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Большемурашкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2014-2016 годы»** |  | | **30,0** | |  | | **30,0** | |  | | **100%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в Большемурашкинском муниципальном районе |  | | 30,0 | |  | | 30,0 | |  | | 100% | | снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения,  от общего количества расследованных преступлений | | % | | 2 | | 9,1 |  | |
| обеспечение контроля криминальной ситуации на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области;  снижение доли преступлений в состоянии опьянения, имущественных преступлений, профилактика преступлений против личности;  создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах улучшение межведомственного взаимодействия  правоохранительных органов, органов местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района в борьбе с преступностью;  формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам;  оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений | администрация Большемурашкинского муниципального района,  комиссия по профилактике правонарушений при администрации  Большемурашкинского муниципального района,  ОП по обслуживанию Большемурашкинского района МО МВД России «Княгининский» (по согласованию, администрация р.п.Большое Мурашкино | | 30,0 | |  | | 30,0 | |  | | 100% | | снижение количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит | | % | | 2 | | 8,3 |  | |
| **МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Большемурашкинском районе на 2014-2016 годы»** |  | | **20,0** | |  | | **13,0** | |  | | **65%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **95%** | |
| 1.Организация киноакции «Право на жизнь» на территории района  2.Проведение районного конкурса агитбригад «Я выбираю жизнь  3.Организация мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Большемурашкинского района», МБУКМБольшемурашкинский РДК, убавление образования | | 12 | |  | | 7 | |  | | 58,3% | | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории. | | % | | 5 | | 5 | 0 | |
| 4.Проведение массового антинаркотического мероприятия «Спорт- для всех» | Отдел спорта и туризма, образовательные учреждения | | 5 | |  | | 4 | |  | | 80,0% | | Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности указанной категории | | % | | 5 | | 5 | 0 | |
| 5.Организация и проведение семинаров-практикумов, круглого стола для специалистов(образования, культуры, социальной защиты населения, ОП) по вопросам профилактике и всех форм зависимостей. | Отдел культуры, управление образования | | 3 | |  | | 2 | |  | | 66,7% | | Количество сотрудников в сфере образования для специалистов(образования, культуры, социальной защиты населения, ОП) по вопросам профилактике асоциального поведения и всех форм зависимостей. | | % | | 5 | | 5 | 0 | |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы»** |  | | **2078,4** | |  | | **2070,1** | |  | | **99,6%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Организация и проведение районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Отдел спорта и туризма | | 300,0 | | - | | 256,0 | | - | | 85,3% | | Количество организованных и проведенных районных спортивно-массовых мероприятий:  Число посетителей районных спортивно-массовых и зрелищных мероприятий:  Количество сборных команд района выступающих на первенство области  Увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом в районе ;  Увеличение числа детей, участвующих в соревновательной деятельности;  Увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и дополнительного образования детей | | Мероприятие  Чел-к  команда  %  %  % | | 30  1770  7  13,5  15  10 | | 35  2456  7  18,3  16,2  12,1 | +5  +686  0  +4,8  +1,2  -2,1 | |
| Участие сборных команд Большемурашкинского муниципального района в областных соревнованиях | Отдел спорта и туризма | | 604,9 | | - | | 640,6 | | - | | 105,9% | |
| Совершенствование и укрепление инфраструктуры спортивных сооружений Большемурашкинского муниципального района. | Отдел спорта и туризма | | 1173,5 | |  | | 1173,5 | |  | | 100% | |
| **МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** |  | | **7598,8** | |  | | **7591,1** | |  | | **99,9%** | |  | |  | |  | |  | **эффективность**  **100%** | |
| Модернизация информационной системы управления муниципальными финансами | Финансовое управление | | 552,5 | |  | | 552,5 | |  | | 100% | | 1. Доля расходов районного  бюджета, формируемых в  рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | | % | | 15 | | 19,4 | +4,4 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2. Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | | % | | 80 | | 62,9 | -17,1  выпуск в школу превысил количество детей нового набора, смена места жительства детей | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3. Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | | % | | 50 | | 100 | +50 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4. Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | | % | | 55 | | 99,6 | +44,6 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5. Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений | | % | | 50 | | 100 | +50 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6.Удельный вес муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений | | % | | 100 | | 100 | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 7. Прирост посещаемости официальных сайтов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации района и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | | % | | 5 | | 5 | 0 | |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности финансового управления | Финансовое управление | 7046,3 | |  | | 7038,6 | |  | | 99,9% | |  | |  | |  | |  | | |  |

<\*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.