УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Большемурашкинского муниципального

района от  30.11.2016 года  № 594

План мероприятий  («дорожная карта»)  по содействию развитию конкуренции в Большемурашкинском муниципальном районе

и отчет за 2016 год

| №п/п | Проблема, на решение которой направлено мероприятие | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия/ Ключевое событие | Сроки разработки и реализации мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках Большемурашкинского муниципального района |
| 1.1. | Рынок гостиничных услуг |
|  | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров |
| 1.1.1. | Отсутствие коллективных средств размещения в районе | Поиск инвесторов в гос-тиничный бизнес и оказание организационного, консуль-тационного содействия, рассмотрение возможности предоставления государст-венной и муниципальной поддержки в соответствии с законодательством | Привлечение потенциальных инвесторов | 2017-2020 годы | Комитет по управлению экономикой, отдел капитального строительства | Количество проведенных мероприятий | 2017 – 1 2018 – 2 2019 – 2 2020 - 2 |
|  | Строка для отчета | Ведется поиск потенциальных инвесторов. Информация размещается на сайтах в сети Интернет. | - | - | - | - |
| 1.2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
|  | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров |
| 1.2.1. | Необходимость повышения ка-чества предо-ставляемых услуг | Оказание консультативной помощи организациям района, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | Рост числа консуль-таций и методичес-кой помощи, оказан-ных организациям, осуществаляющим услуги по оздоров-лению и отдыху де-тей на сайте Управ-ления образования района в сети «Интернет» | 2016-2020 годы | Управление образования администрации района | Доля численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на террито-рии района, воспользова-вшихся компенсацией час-ти стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха и оздоровления де-тей, в общей численности детей этой категории, от-дохнувших в организациях соответствующего типа (загородный детский оздо-ровительный лагерь, сана-торно-оздоровительный ла-герь круглогодичного дей-ствия, лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха), % | 2015-70% 2016–71% 2017-72% 2018 –72,1% 2019–72,2% 2020 - 72,5% |
|  | Строка для отчета | Оказание консультативной помощи организациям района, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | 2016 | Управление образования администрации района | Доля численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на террито-рии района, воспользова-вшихся компенсацией час-ти стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха и оздоровления де-тей, в общей численности детей этой категории, от-дохнувших в организациях соответствующего типа, % | 69 % (т.к. были отказы детей от отдыха) |
| 1.3. | Рынок услуг дополнительного образования детей |
|  | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров |
| 1.3.1. | Необходимость увеличения частных орга-низаций для предоставления услуги дополни-тельного образо-вания детей; В 2015г. в систе-ме дополните-льного образо-вания детей ра-ботали 2 муни-ципальные орга-низации. Кроме того, 1 частная организация, в которой обуча-ются дети с 4-летнего возраста | Предоставление услуги дополнительного образова-ния детей, в том числе негосударственными органи-зациями дополнительного образования | Охват детей в воз-расте от 5 до 18 лет программами допол-нительного образова-ния в целом (86 % детей) | 2016 - 2020 годы | Администрация района Управление образования | Увеличение доли численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района и получающих образователь-ные услуги в сфере дополнительного об-разования в частных организациях, осу-ществляющих обра-зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-граммам, % | 2015 – 0,5 2016 – 0,6 2017 – 0,7 2018 – 0,8 2019 – 0,9 2020 – 1,0 Увеличе-ние на 0,1% ежегодно |
|  | Строка для отчета | Предоставлялись услуги дополнительного образова-ния детей, в том числе негосударственными органи-зациями дополнительного образования (1) | 2016 | Администрация района Управление образования | Увеличение доли числен-ности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на террито-рии района и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного об- разования в частных орга-низациях, осуществляю-щих образовательную дея-тельность по дополнитель-ным общеобразовательным программам, % | 0,6 % |
| 1.4. | Рынок медицинских услуг |
|  | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 1.4.1. | Обеспечение до-ступности меди-цинской помо-щи, повышение эффективности медицинских услуг | С целью развития конкуренции в сфере здраво-охранения района планируется: 1.Развитие реабилитацион-ного потенциала учреждения – функционирование на базе ЛПУ отделения грязеводо-лечебницы. 2.Развитие платных услуг учреждения – развитие на базе ЛПУ (дерматовенеро-логического кабинета) платной услуги по криодест-рукции доброкачественных новообразований кожи. | Создание условий для доступности данных видов помощи гражданам района и близлежащих территорий | 2016-2018 годы | ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» | Уровень доступности данного вида услуг, % от нуждающихся в услуге | 2016 - не менее 10% 2017 - не менее 20% 2018 не менее - 30% |
|  | Строка для отчета | 1.В рамках развития медицинских услуг в ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» в 2016 году открыта и функционирует грязе-водолечебница. Целевой индикатор доступности на 2016 год достигнут и составляет 11,2% при запланированном 10%. 2. В рамках развития медицинских услуг в ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» в 2016 году фунционирует медицинская услуга по криодеструкции доброкачественных образований кожи. Данная услуга оказана более 100 пациентам, следует отметить что 10% из данной группы пациентов составляют жители соседних районов. | 2016 | ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» | Уровень доступности данного вида услуг, % от нуждающихся в услуге | 11,2 % |
| 1.5. | Рынок услуг в сфере культуры |
|  | Мероприятия по содействию развитию конкуренции в сфере культуры |
| 1.5.1. | Недостаточность информации о деятельности в сфере культуры некоммерческих организаций, способных обес-печить социаль-но-культурное развитие района | Создание банка данных о некоммерческих организа-циях, оказывающих услуги в сфере культуры для населе-ния и его размещение на сайте администрации района в сети "Интернет" | Открытость и доступность информации о деятельности в сфере культуры некоммерческих организаций | 2016 - 2020 годы | МБУК РЦКД | Удельный вес некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры, включенных в банк данных о некоммерческих организациях, % | 2016 - 50% 2017 - 60% 2018 - 70% 2019 - 80% 2020 - 100% |
|  | Строка для отчета | Некоммерческие организации, оказывающие услуги в сфере культуры для населения, в районе не выявлены. Однако продолжается работа по их привлечению в район. | 2016 | МБУК РЦКД | -«-«- | 0 % |
| 1.5.2. | Необходимость развития част-ных музеев раз-ной направлен-ности в соответ-ствии с возрас-тающими потре-бностями насе-ления | Оказание консультативной и методической помощи лицам, потенциальным организаторам частных музеев, выставочных залов | Создание новых частных музеев, увеличение притока туристов в район | 2016 - 2020 годы | МБУК РЦКД | Увеличение количества лиц, получивших консультативную помощь | 2016 - 6 2017 - 7 2018 - 8 2019 - 9 2020 - 10 |
|  | Строка для отчета | Проведены консультации для желающих по вопросам организации выставочных залов. Консультативную помощь получили 6 частных лиц. В течение 2016 года на базе районного музея было организовано 6 частных выставочных залов. | 2016 г | МБУК РЦКД | -«-«- | 6 |
| 1.6. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 1.6.1. | Необходимость снижения доли объектов жи-лищно-комму-нального хозяй-ства муници- пальных пред-приятий,осу- ществляющих неэффективное управление, к 2018 году до 0% | Оказание содействия по пе-редаче в управление част-ным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-комму-нального хозяйства всех муниципальных предприя-тий, осуществляющих неэффективное управление | Рекомендации, регла-ментирующие пере-дачу в управление частным операторам на основе концесси- онных соглашений объектов жилищно-коммунального хо-зяйства всех муни- ципальных предпри-ятий, осуществляю-щих неэффективное управление | 2016 - 2018 годы | Администра-ция района, органы МСУ поселений. (по согласова-нию, при необ-ходимости) | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предпри-ятий, осуществляющих неэффективное управле-ние, переданных частным операторам на основе кон-цессионных соглашений, % | 2016 - 0% 2017 - 50% 2018-100% |
|  | Строка для отчета | Проведены совещания с руководителями пред-приятий ЖКХ , где данны разъяснения по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление частным операторам. | 2016 | Администра-ция района, органы МСУ поселений | -«-«- | 0 % |
|  | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления |
| 1.6.2. | Необходимость обеспечения пре-доставления орга-нами МСУ соот-ветствующих дан-ных в государст-венную информа-ционную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О госу-дарственной ин-формационной системе ЖКХ" | Организация и проведение работы с ответственными органами МСУ, организа-циями и ресурсоснабжаю-щими предприятиями по вопросам предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информа-ционной системе жилищно-коммунального хозяйства" | Предоставление соответствующих данных в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | 2016 год | Администра-ция района, отдел ЖКХ, органы МСУ поселений района, ресур-соснабжающие предприятия и организации (по согласова-нию, при необ-ходимости) | Объем информации, раскрываемый в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ, % | 2016-100% 201 - 100% 2018-100% 2019-100% 2020-100% |
| ? | Строка для отчета | Проведены организационные работы с ресурсоснаб-жающими предприятиями и администрациями поселкового совета и администрациями сельских поселений по размещению данных в ГИС ЖКХ. В настоящее время ведется работа по размещению данных в ГИС ЖКХ.В настоящее время ведется работа по размещению данных в ГИС ЖКХ. Размещено 25 %. | 2016 | администрация района, Отдел ЖКХ, органы МСУ поселе-ний, ресурсо-снабжающие предприятия | Объем информации, раскрываемый в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ, % | 25 % |
| 1.7. | Рынок розничной торговли |
| 1.7.1. | Недостаточное проведение оценки в сфере розничной торговли в районе | Проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и последующее предоставление анкет в министерство промышленности, предпринимательства и торговли Нижегородской области. | Заполнение Анкет, разработанных Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Нижегородской области | 2016 | Администра-ция района, Комитет по управлению экономикой, АНО «Бизнесцентр» (по согласованию) | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурент-ной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, % | Не менее 30 % к концу 2016 года |
|  |  |  |  |  |  | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государ-ственной власти и местно-го самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, % | Не менее 2,5% к концу 2016 года |
|  | Строка для отчета | Проведен опрос среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, с последующим предоставлением в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 2016 | Администра-ция района, Комитет по управлению экономикой, АНО «Бизнесцентр» | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурент-ной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, % Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государ-ственной власти и местно-го самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, % | 30 % к концу 2016 года 10 % к концу 2016 года |
| 1.7.2. | Необходимость развития ярмарочной торговли в районе | Осуществление мероприя-тий по организации ярмарок на территории Большему-рашкинского муниципаль-ного района | МНПА / Развитие ярмарочной торговли | 2016-2020, ежегодно | Администра-ция района, Комитет по управлению экономикой | Доля оборота розничной торговли на ярмарках в структуре оборота розничной торговли района, % | 2016- 13,0 2017-13,5 2018-14,0 2019- 14,3 2020- 14,5 |
|  | Строка для отчета | В целях развития ярмарочногй торговли осуществляются мероприятия по организации ярмарок. Принято 4 МНПА | 2016 | Администра-ция района, Комитет по управлению экономикой | Доля оборота розничной торговли на ярмарках в структуре оборота розничной торговли района, % | 13 % |
| 1.7.3. | Необходимость развития нестационарной торговли в районе | Осуществление мероприятий по организации нестационарной торговли на территории поселений Большемурашкинского муниципального района | МНПА / Развитие торговли с использо-ванием нестационар- ных торговых объек-тов на территории муниципальных образований района | 2016-2020, ежегодно | Сельские и поселковые администрации (по согласованию) | Количество подготовленных МНПА | По мере необходимости |
|  | Строка для отчета | Осуществляется ряд мероприятий по организации нестационарной торговли на территории поселений района. На территориях всех поселений района утверждены схемы размещения нестационарных торговых объенктов. | 2016 | Сельские и поселковая администрации |  |  |
| 1.7.4. | Необходимость контроля за уровнем факти-ческой обеспе-ченности пло-щадью торговых объектов | Сбор и анализ информации о фактической обеспеченнос-ти площадью торговых объектов в предприятиях розничной торговли в расче-те на одну тысячу человек населения района | Подготовка и анализирование информации, размещение на сайте | 2016-2020, ежеквартально | Комитет по управлению экономикой | Количество подготовлен- ной информации | 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 - 4 |
|  | Строка для отчета | В течение года осуществлялся мониторинг факти-ческой обеспеченности площадью торговых объек-тов в предприятиях розничной торговли в расчете на одну тысячу человек населения района. Информация размещается на официальном сайте администрации района в разделе Экономика / Малое предпринимательство / Информация по торговле | 2016 | Комитет по управлению экономикой | Количество подготовлен- ной информации | 4 |
| 1.7.5. | Необходимость предоставления информации в министерство промышленнос-ти, торговли и предпринима-тельства Ниже-городской облас-ти в соответст-вии с законода-тельством | Сбор информации для торгового реестра и предоставление ее в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | Подготовка и анали-зирование информа-ции, создание систе-мы информационно-го обеспечения в области торговой деятельности | 2016-2020, ежеквартально | Комитет по управлению экономикой | Количество подготовлен- ной информации | 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 - 4 |
|  | Строка для отчета | В течение года ежеквартально осуществлялся сбор информации для торгового реестра с последующим предоставлением ее в министерство промышлен-ности, торговли и развития предпринимательства | 2016 | Комитет по управлению экономикой | Количество подготовлен- ной информации | 4 |
| 1.8. | Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных и муниципальных маршрутах |
| 1.8.1. | Необходимость оптимальной организации маршрутной сети | Анализ пассажиропотока и маршрутной сети межмуниципальных и внутримуниципальных перевозок | Информация | 2016-2020, ежегодно | Администра- ция района, Комитет по управлению экономикой | Наличие отчетности | 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 - 4 |
|  | Строка для отчета | Пассажирское автопредприятие предоставляет ежеквартальную отчетность показателей деятельности в целях проведения анализа маршрутной сети | 2016 | Администра- ция района, Комитет по управлению экономикой | Наличие отчетности | 4 |
| 1.8.2. | Необходимость информирован-ности населения | Ведение реестра маршрутов и реестра перевозчиков, осу-ществляющих обслуживание пассажиров на территории района, размещение информации на сайте адмиинистрации | МНПА, размещение на сайте | 2016-2020 | Администра- ция района, Комитет по управлению экономикой | Размещение реестра на сайте | По мере необходи-мости |
|  | Строка для отчета | Постановлением администрации района № 656 от 30.12.2015 утвержден реестр пригородных внутримуниципадльных маршрутов. На сайте администрации района в разделе Экономи-ка создан подраздел Транспорт, где размещаются МНПА, расписание автобусов, реестр маршрутов и др. | 2016 | Администра- ция района, Комитет по управлению экономикой | Размещение реестра на сайте | Реестр размещен на сайте 03.02.2016 |
| 1.9. | Рынок услуг связи |
| 1.9.1. | Наличие насе-ленных пунктов в районе с недо-статочным уров-нем проникно-вения стандар-тов высокоско-ростного моби-льного доступа в сеть «Интернет» | Оказание консультационной и организационной поддер-жки операторам мобильной связи в размещении обору-дования базовых станций на объектах муниципальной собственности на территории района | Формирование реестра объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 2016-2020 | Администра-ция района, Комитет по управлению экономикой | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами мобильного широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, % | 2016 - 80% 2017 - 82% 2018 - 84% 2019 - 86% 2020 - 90% |
|  | Строка для отчета | Оказывается консультационная и организационная поддержка операторам мобильной связи в размещении оборудования базовых станций. На 01.01.2017 г. в районе размещено 10 базовых станций четырех операторов. | 2016 | Администра-ция района, Комитет по управлению экономикой | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами мобильного широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем 2 операторами,% | 80% |
| 1.10. | Рынок услуг социального обслуживания населения |
|  | Мероприятия, направленные на повышение открытости деятельности органов власти, огранов МСУ |
| 1.10.1 | Активизация ин-формирования граждан об орга-низациях, предо-ставляющих в районе услуги социального об-служивания, в т. ч. с использова-нием сети "Ин-тернет", в связи с имеющимся стабильным спросом населе-ния на услуги социального обслуживания | Размещение информации о деятельности организаций социального обслуживания в районной газете "Знамя", на информационных стендах учреждений, на стендах общественных организаций и в сети "Интернет" на официальных сайтах учреждений, а также на сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет". | Поддержание в акту-альном состоянии официальных сайтов организаций соци-ального обслужи-вания, размещение информации о дея-тельности данных организаций на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети "Интернет", а также на сайтах органов МСУ в сети "Интернет" | 2016 - 2020 годы | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Большемураш-кинского района» (по согласованю) | Удельный вес организаций социального обслуживания в районе, имеющих актуальные официальные сайты в сети "Интернет", от общего количества организаций в районе, внесенных в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, % | 2016 - 100% 2017 - 100% 2018 - 100% 2019 - 100% 2020 - 100% |
|  | Строка для отчета | Учреждения социального обслуживания Большемурашкинского района имеют официальные сайты, которые поддерживаются в актуальном состоянии; размещается информация на сайте bus.gov.ru и в twitter.ru. Периодически информация о деятельности учреждений публикуется в районной газете «Знамя» | 2016 | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Большемураш-кинского района» | Удельный вес организаций социального обслуживания в районе, имеющих актуальные официальные сайты в сети "Интернет", от общего коли-чества организаций в районе, внесенных в Реестр постав-щиков социальных услуг Нижегородской области, % | 100 % |
|  | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 1.10.2 | Оказание содей-ствия организа-циям района, предоставляю-щим услуги со-циального об-служивания в вопросах разви-тия социальных услуг, повыше-ния качества работы учрежде-ний и предостав-ляемых услуг | Рассмотрение вопросов развития рынка услуг социального обслуживания, в т.ч. результатов опросов, на заседаниях обществен-ного совета при организа-циях социального обслужи-вания района, в т.ч. вы-работка рекомендаций по вопросам развития соци-альных услуг. Размещение формы обрат-ной связи на сайте орга-низаций социального обслу-живания в сети "Интернет". | Подготовка рекомен-даций по вопросам развития социальных услуг в организациях социального обслу-живания района, в т.ч. для органов МСУ. Размещение формы обратной связи на сайте организаций социального обслу-живания в сети "Интернет". | 2016 - 2020 годы | УСЗН Большемураш-кинского района | Количество реко-мендаций, подготов-ленных по итогам заседаний общественного совета при организациях социального обслужива-ния района, по развитию социальных услуг, ед. | не менее 1 - ежегодно |
|  | Строка для отчета | Подготовлена рекомендация по вопросам развития социальных услуг в организациях социального обслуживания района в министерство социальной политики Нижегородской области. На сайтах организаций социального обслуживания Большемурашкинского района имеется форма обратной связи. | 2016 | УСЗН Большемураш-кинского района | Количество рекоменда-ций, подготовленных по итогам заседаний общест-венного совета при орга-низациях социального обслуживания района, по развитию социальных услуг, ед. | 1 |

| II. | Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |
| --- | --- |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |
| 2.1.1 | Необходимость улучшения кон-курентной среды при проведении конкурентных процедур по определению поставщиков | Участие района в централизованных закупках через ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" | Снижение объема за-купок "у единствен-ного поставщика" и увеличение доли кон-курентных закупок (конкурс, аукцион, запрос предложений) , снижение затрат у заказчиков | 2016 - 2020 годы | Администрация района, ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" | Доля заказчиков, принявших участие в централизованных закупках, % | 2016 – 26,5% 2017 – 30 % 2018 – 34% 2019 – 35% 2020 – 36% |
|  | Строка для отчета | В 2016 году 8 учреждений образования района участвовали в закупках через ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области». В 2016 году подписано соглашение на 2017 год. | 2016 | Администрация района, ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижего-родской области" | Доля заказчиков, принявших участие в централизованных закупках, % | 25 % |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |
| 2.2.1 | Недостаточный уровень исполь-зования населе-нием и субъекта-ми предприни-мательства воз-можности полу-чения государ-ственных и му-ниципальных услуг через МБУ «МФЦ» Больше-мурашкикинско-го муниципаль-ного района | Информирование населения и субъектов предпринимательства, в т.ч. в сети «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории района, в МФЦ и через портал госуслуг | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг. | 2016 - 2020 годы | Управление делами администрации района, ГБУ «МФЦ» | Наличие баннера на официальном сайте администрации района и информирование населения через интернет | Да/нет |
|  | Строка для отчета | Население района и субъекты предпринимательства информируются о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. через МФЦ и через портал госуслуг. С главной страницы имеются выходы на портал госуслуг, МФЦ, размещена информация о гос. и муниципальных услугах | 2016 | Управление делами администрации района, ГБУ «МФЦ» | Наличие баннера на официальном сайте администрации района и информиро-вание населения через интернет | Да |
| 2.2.2 | Необходимость снижения адми-нистративных барьеров для субъектов пред-принимательс-кой деятельнос-ти путем прове-дения оценки ре-гулирующего воздействия проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, затраги-вающих вопросы предпринима-тельской и инвестиционной деятельности | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов Большемурашкинского муниципального района и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | Обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установления баланса интересов уже на стадии подготовки проекта нормативного правового акта | 2016 - 2020 годы | Администрация района, Комитет по управлению экономикой | Проекты нормативных актов, по которым проведена ОРВ | По мере необходимости |
|  | Строка для отчета | В целях обеспечения возможности учета интересов и мнений социальных групп на стадии подготовки проекта МНПА в течение 2016 года проводилась процедура ОРВ по 5 проектам МНПА | 2016 | Администрация района, Комитет по управлению экономикой | Проекты нормативных актов, по которым проведена ОРВ | 5 |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 2.3.1 | Недостаточная информирован-ность потенци-альных участни-ков торгов по ре-ализации имуще-ства, находяще-гося в муници-пальной собст-венности | Размещение информации о реализации муниципаль-ного имущества, а также о предоставлении его в аренду, в сети "Интернет" | Увеличение доходов бюджета за счет продажи, а также сдачи в аренду муниципального имущества | Постоянно | Комитет по управлению экономикой, Органы МСУ поселений (по согласованию) | Количество разме-щенных информаци-онных сообщений в сети Интернет по мере проведения аук-ционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | По мере необходи-мости |
|  | Строка для отчета | В целях увеличения доходной части бюджета вся информация о реализации муниципального имущества размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет | 2016 | Комитет по управлению экономикой | Количество разме-щенных информаци-онных сообщений в сети Интернет по мере проведения аук-ционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | 3 – райадминистрация, 3 – сельские администрации |
| 2.4. | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Низкий уровень взаимодействия между органами МСУ, малыми и средними пред-приятиями, об-щественными организациями по регулирова-нию социально-экономической ситуации | Организация рабочих встреч, совещаний по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса), организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Выработка предложений по решению проблем и мероприятий в целях развития малого и среднего предприни-мательства | 2016 - 2020 годы | Администрация района, Комитет по управлению экономикой | Количество совмест-ных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, ед. | 2016 - 2 2017 - 2 2018 - 2 2019 - 2 2020 - 2 |
|  | Строка для отчета | В 2016 году было организовано 2 рабочих совещания администрации с Советом по развитию предпринимательства. Также было организовано 5 встреч с субъектами малого предпринимательства. | 2016 | Администрация района, Комитет по управлению экономикой | Количество совмест-ных проводимых ме-роприятий по вопро-сам развития пред-принимательства, ед. | 7 |
| 2.5. | Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства |
| 2.5.1 | Одной из причин отсутствия ком- фортных условий для хозяйствую-щих субъектов при входе их на рынок строитель-ства является не-соответствие пра-вил землепользо-вания и застройки района функцио-нальным зонам | Подготовка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством РФ | Предложения по оптимизации сроков прохождения всех процедур, необходимых для оформления разрешения на строительство | 2016-20 годы | Администрация района, ОКСиА | Процент внесения изменений в правила землепользования и застройки, % | 2016 -25% 2017-100% 2018-100% 2019-100% 2020-100% |
|  | Строка для отчета | Проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских советов Большемурашкинского р-на и р.п. Большое Мурашкино (4 шт.) разработаны и направлены на согласование в Департамент градостроительного развития территорий Нижегородской области. После согласования, изменения будут приняты ОМСУ Большемурашкинского района. |  |  |  | 0% |
| 2.6. | Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Большемурашкинского муниципального района |
| 2.6.1 | Отсутствие объективной информации о состоянии конкурентной среды, наличии административных барьеров, степени удовлет-воренности потребителей качеством товаров и услуг и степени удов-летворенности качеством информации о состоянии конкуренции в Большемурашкинском районе | Организация и проведение мониторингов: 1 - оценки состояния конку-рентной среды и админист-ративных барьеров субъекта-ми предпринимательской деятельности; 2 - удовлетворенности потре-бителей качеством товаров и услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции; 3 - удовлетворенности суб-ъектов предпринимательской деятельности и потребите-лей товаров и услуг качест-вом (уровнем доступности, понятности и удобства полу-чения) официальной инфор-мации о состоянии конку-рентной среды на рынках товаров и услуг и деятель-ности по содействию разви-тию конкуренции в районе | Получение данных для: - формирования процесса анализа деятельности и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции; - выработки показателей развития конкуренции на предстоящий период | 2016 - 2020 годы | Администрация района, Комитет по управлению экономикой | Количество проведенных мониторингов, ед. | 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 |
|  | Строка для отчета | В 2016 году проводился мониторинг оценки и удовлетворенности состояния конкурентной среды | 2016 | Администрация района, Комитет по управлению экономикой | Количество проведенных мониторингов, ед. | 3 |
| 2.7. | Организационные мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции |
| 2.7.1 | Недостаточный уровень мероприятий по развитию конкуренции в районе | Заключение Соглашений между министерством эконо-мики и конкурентной поли-тики НО и администрацией района о внедрении стандар-та развития конкуренции на территории | Внедрение стандарта развития конкуренции на муниципальном уровне | 2016 год | Администрация района | Наличие Соглашения, ед. | 2016 – 1 ед. |
|  | Строка для отчета | Соглашение заключено 18 февраля 2016 № 89 | 2016 | Администрация района | Наличие Соглашения, ед. | 1 |
| 2.7.2 |  | Определение ответственного лица за внедрение Стандарта | Муниципальный документ о закрепле-нии функций | 2016 год | Администрация района | Наличие документа, ед. | 2016 – 1 ед. |
|  | Строка для отчета | Распоряжением администрации района № 135-р от 01.12.2015 назначено ответственное лицо за взаимодействие по внедрению Стандарта развития конкуренции | 2016 | Администрация района | Наличие документа, ед. | 1 |
| 2.7.3 |  | Создание совещательного органа по развитию конкуренции | Муниципальный нормативный правовой акт | 2016 год | Администрация района | Наличие МНПА, ед. | 2016 – 1 ед. |
|  | Строка для отчета | Постановлением администрации района от 05.10.2016 г. № 505 создана Рабочая группа по содействию развития конкуренции на территории Большемурашкинского муниципального района. | 2016 | Администрация района | Наличие МНПА, ед. | 1 |
| 2.7.4 |  | Разработка плана мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции в районе | МНПА, проведение заседа-ний рабочей группы | 2016 год | Администрация района | Наличие МНПА, ед., Проведение заседаний рабочей группы, ед. | 2016 – 1 ед. По мере не-обходимости |
|  | Строка для отчета | План мероприятий по содействию развитию конкуренции утвержден постановлением администрации района от 30.11.2016 № 594 | 2016 | Администрация района | Наличие МНПА, ед., Проведение заседаний рабочей группы, ед. | 1 МНПА; Проведено 2 совещания рабочей группы |
| 2.7.5 |  | Реализация мероприятий по внедрению Стандарта разви-тия конкуренции в районе | Мониторинг реализации мероприятий | 2016 - 2020 годы | Администрация района | Проведение мониторинга | Ежегодно |
|  | Строка для отчета | Проводится мониторинг реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в районе по итогам полугодия (по ряду показателей), по итогам 2016 года - полностью | 2016 | Администрация района | Проведение мониторинга | 1 полугодие, 2016 год |
| 2.7.6 |  | Подготовка ежегодного от-чета о состоянии и развитии конкуренции на территории района | Подготовка документа | 2017 - 2020 годы | Администрация района | Подготовка отчета | 2017 - 1 2018 – 1 2019 - 1 2020 - 1 |
|  | Строка для отчета | Ежегодный отчет будет подготовлен в 2017 году |  |  |  |  |
| 2.7.7 |  | Размещение информации о деятельности по содействию развития конкуренции и соответствующих материалов в сети Интернет | Размещение информации на официальном сайте администрации района | 2016-2020 | Администрация района | Размещение информации | Ежегодно (по мере необходимости) |
|  | Строка для отчета | Информация о деятельности по содействию развитию конкуренции размещается на официальном сайте администрации района в сети Интернет в разделе Экономика подраздел Развитие конкуренции. На главной странице сайта размещена ссылка на Развитие конкуренции. | 2016 | Администрация района | Размещение информации | В течение года по мере необходи-мости |